Beantragung von Forschungsprojekten (bzw. deren Verlängerung)

Zeitplan zur Präsentation und Beschlussfassung durch Gremien der Medizinischen Fakultät

I.	Kriterien. Welche Projektanträge sind betroffen?

Sofern eines der genannten Kriterien zutrifft, muss das Projekt der Forschungskommission vorgestellt werden und weiterführend ein Beschluss des DK bzw. des FR zur Zustimmung zum Projektantrag und den damit verbundenen Zusagen seitens der Fakultät eingeholt werden.

- Voraussetzung für eine Förderung ist der Nachweis eines Eigenanteils der Fakultät, der nicht aus dem Einrichtungsbudget (Institut, Klinik) erbracht werden kann

- zusätzliche Finanzierung der Grundausstattung/Infrastruktur/Betriebskosten durch die Fakultät erforderlich

- Finanzierung der Grundausstattung/Infrastruktur/Betriebskosten kann nicht durch die dem Projektleiter zustehende Projektpauschale (1/3) abgedeckt werden bzw. die Förderung sieht keine Projektpauschale vor

- Die Förderung ist an ein Verstetigungskonzept gebunden.

- Einrichtung einer/mehrerer Professur(en) im Rahmen des Projektes ohne oder mit erwarteter Verstetigung nach Auslaufen der Förderung.

- Es wird ein zusätzlicher Flächenbedarf erforderlich, der nicht aus der Kapazität der beantragenden Einrichtung gedeckt werden kann.

- Zusätzliche Finanzierung nicht förderfähiger Sachkosten (z.B. Reparaturen) durch die Fakultät erforderlich, die nicht aus der Kapazität der beantragenden Einrichtung gedeckt werden können.

- Zusätzliche bauliche Maßnahmen sind erforderlich.

- Es handelt sich um einen Großgeräteantrag der DFG nach §91b.

II.	Zeitplanung:

| 1. | Spätestens 3 Monate vor Antragstellung | Einreichung des Projektantrages bzw. Skizze mit Finanzplan im Referat Forschung – Prüfung durch Referat Forschung ob o.a. Kriterien zutreffen und Beschlüsse durch Gremien der Fakultät erforderlich sind Verantwortlich: Projektleiter |
| --- | --- | --- |
| 2. | 2 Monate vor Antragstellung | Vorstellung in der Forschungskommission Verantwortlich: Projektleiter |
| 3. | 1,5 Monate vor Antragsstellung | Vorbereitung der Beschlussvorlage für DK Verantwortlich: Referat Forschung, Prodekan |
| 4. | 0,5 Monate vor Antragstellung | Vorbereitung der Beschlussvorlage für FR Verantwortlich: Referat Forschung, Prodekan |

III.	Angaben zum Projekt:

| Projekttitel: |  |
| --- | --- |
| Antragsteller: |  |
| Mittelgeber: |  |
| Fördersumme: |  |
| Förderquote: |  |
| Projektlaufzeit: |  |
| Verlängerung der Förderphase oder Folgeprojekt möglich? |  |
| wenn ja – für welche Laufzeit? |  |
| degressive Förderung angekündigt? |  |

IV.	Angaben zu einer Beteiligung der Fakultät während Projektlaufzeit:

| Eigenanteil in Höhe von: |  |
| --- | --- |
| Flächenbedarf: |  |
| Betriebskosten/Infrastrukturkosten: |  |
| beanspruchte Stellen aus Stellenplan: |  |
| Baukosten: |  |
| Inanspruchnahme von zus. Verwaltungspersonal (z.B. Beschaffung, DMV, etc.) |  |

V.	Beteiligung der Fakultät nach Projektlaufzeit/Nachhaltigkeitskosten:

| Flächenbedarf: |  |
| --- | --- |
| Betriebskosten/Infrastrukturkosten: |  |
| beanspruchte Stellen aus Stellenplan: |  |
| zu verstetigende Professuren: |  |
| Baukosten: |  |

Bitte wenden Sie sich so zeitig als möglich an das Referat Forschung – wir unterstützen Sie gern!